## Лист1
УТВЕРЖДЕН
Распоряжение Администрации
Лукичевского сельского поселения
"_1__" апреля 2014г. №12
ПЛАН
мероприятий по предупреждению, обнаружению и
тушению ландшафтных пожаров на территории
Лукичевского сельского поселения Милютинского района
на 2014 год.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители
1 | Обеспечение взаимодействия членов ДПД (добровольной пожарной дружины) с сельской администрацией. | постоянно | Глава поселения
2 | Распространение памятки о пожарной безопасности | в течение пожароопасного периода | Зам. Главы поселения
3 | Проведение работы среди населения и предпринимателей по вопросам профилактики пожаров и недопущения сжигания пожневных остатков на полях и в населенных пунктах поселения. | постоянно | Зам. Главы поселения
4 | Принятие необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения, содержанию территорий, прилегающих к населенным пунктам (уборка территорий от сухой травы и сгораемого мусора). | апрель 2014 г. | МУП "Взлет"
5 | Проведение проверки исправности сетей противопожарного водоснабжения х.Сулинский и п.Аграрный. | до 01 мая 2014г. | Зам. Главы поселения
6 | Создание противопожарных полос путем обпахивания населенных пунктов в сельском поселении. | май-июнь 2014г. | Зам. Главы поселения
7 | Проведение разъяснительной работы среди учащихся и молодежи по правилам поведения в лесостепной зоне в весенне-летний период. | апрель-май 2014г. | Глава поселения
8 | Устройство пирса на берегу реки для закачки пожарных машин | апрель-май 2014г. | Глава поселения
Исполнитель Гарбуз Г.И.