АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.03.2022г. № 17-3 х.Сулинский

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной**

 **программы Лукичевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Лукичевского сельского поселения» за 2021 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 19.02.2018 № 12-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукичевского сельского поселения, постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 21.05.2018 № 17-а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лукичевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Лукичевского сельского поселения» за 2021 год согласно приложения к настоящему постановлению.

## 2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Лукичевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лукичевского сельского поселения А.Н. Ткачев

Приложение

 к постановлению

 Администрации

 Лукичевского сельского поселения

от 15.03.2022 г. № 17-3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Лукичевского сельского поселения» за 2021 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

 Муниципальная программа Лукичевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Лукичевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 22.04.2021 №28.

 На 2021 год Планом реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Лукичевского сельского поселения» ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 году выполнен комплекс мероприятий на реализацию проектов инициативного бюджетирования (Благоустройство места отдыха жителей (приобретение детского и спортивного оборудования) п.Аграрный.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основного мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

Основное мероприятие. на реализацию проектов инициативного бюджетирования (Благоустройство места отдыха жителей (приобретение детского и спортивного оборудования) п.Аграрный - выполнено. На реализацию мероприятия из бюджета Лукичевского сельского поселения было выделено 262,0 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 262,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

 Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. В отчетном периоде факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

 На реализацию мероприятий программы на 2021 год было предусмотрено 262,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 200,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 62,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации программы – 262,0 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет –200,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 62,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

 В рамках реализации Подпрограммы 2 объем неисполнения назначений составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

262,0 тыс. рублей / 262,0 тыс. рублей = 1,0

3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1 (значение для расчета), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1 , в связи с чем уровень реализации (УР) муниципальной программы является удовлетворительным, так как УР программы равен 1.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

При реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году возникла экономия бюджетных средств в размере 0,0 тыс. руб.

.

Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы

 Лукичевского сельского поселения«Формирование современной городской среды

 на территории Лукичевского сельского поселения» за 2021 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Лукичевского сельского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объёме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Лукичевского сельского поселения» | Администрация Лукичевского сельского поселения  | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству места отдыха жителей (приобретение детского и спортивного оборудования) п. Аграрный | Администрация Лукичевского сельского поселения  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения Лукичевского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | повышение удовлетворенности населения Лукичевского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | Исполнено в полном объёме |

Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы

Лукичевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории

 Лукичевского сельского поселения» за 2021 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Лукичевского сельского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),  |
| муниципальнойпрограммой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Лукичевского сельского поселения«Формирование современной городской среды на территории Лукичевского сельского поселения» | Всего | 262,0 | 262,0 | 262,0 |
| Местный бюджет | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Лукичевского сельского поселения»  | Всего | 262,0 | 262,0 | 262,0 |
| Местный бюджет | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству места отдыха жителей (приобретение детского и спортивного оборудования) п. Аграрный | Всего | 262,0 | 262,0 | 262,0 |
| Местный бюджет | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |

Приложение № 3

к отчёту о реализации муниципальной программы

 Лукичевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории

 Лукичевского сельского поселения» за 2021 год

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Лукичевского сельского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному | отчётный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Лукичевского сельского поселения» |
| 4 | Показатель 2.1. Доля жителей, охваченных услугами по благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 5 | Показатель 2.2. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены работы | единиц | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 6 | Показатель 2.3. Площадь благоустроенной территорий | кв.м | 1977 | 1977 | 1977 | Показатель достигнут |