АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022г. № 17-4 х.Сулинский

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие**

**преступности» за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 19.02.2018 № 12-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукичевского сельского поселения, постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 21.05.2018 № 17-а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лукичевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 05.10.2018 № 37-3, за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лукичевского сельского поселения А.Н. Ткачев

Приложение

к постановлению Администрации Лукичевского сельского поселения

от 15.03.2022 № 17-4

Отчёт

о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 05.10.2018 № 37-3 (далее муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сформирована эффективная кадровая политика на территории Лукичевского сельского поселения по противодействию коррупции;

на официальном сайте Администрации Лукичевского сельского поселения до 24 мая 2021 года размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

за 2021 год соблюдалось антикоррупционное законодательство по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Лукичевского сельского поселения;

за 2021 год прошли антикоррупционную экспертизу 41 проект нормативных правовых актов Администрации Лукичевского сельского поселения;

за отчетный период 2021 года в адрес Администрации Лукичевского сельского поселения акты прокурорского реагирования об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, не поступали.

проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления;

размещена информация о деятельности Администрации Лукичевского сельского поселения в актуальном состоянии;

от физических и юридических лиц информация (жалобы) о ставших им известными фактах коррупции на официальный сайт Администрации Лукичевского сельского поселения в сети Интернет не поступала;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений;

реализован комплекс антитеррористических мероприятий в учреждениях Лукичевского сельского поселения;

участие Администрации в заседаниях антитеррористической комиссии Милютинского района;

на территории поселения не допущено совершения террористических актов и преступлений экстремистского характера;

 участие органов местного самоуправления в более 300 профилактических антинаркотических мероприятия;

уничтожено 10 очага произрастания дикорастущей конопли
на площади 74 кв. м, общий вес растений составил – 90,2 кг; силами казачьих дружин оказано содействие правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограмм муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

Основное мероприятие 1.1. «Организация проведения мониторингов общественного мнения (методом анкетирования) по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лукичевского сельского поселения».

В 2021 году проведён социологический опрос общественного мнения населения Лукичевского сельского поселения по вопросам проявления коррупции. По результатам опроса: следует отметить, что в опросе приняло участие 48 человек, ни один гражданин не сообщил о конкретном случившимся коррупционном правонарушении.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лукичевского сельского поселения».

В 2021 году на официальном сайте Администрации Лукичевского сельского поселения раздел «Противодействие коррупции» поддерживался в актуальном состоянии.

Гласность проведения мероприятий по противодействию коррупции, в том числе и выступлений с целью призвания общественных масс проявить активность в борьбе с коррупцией. Активно используется официальный сайт Администрации Лукичевского сельского поселения. Имеется раздел противодействию коррупции с обратной связью с информацией о контактах «Горячей линии». В сфере борьбы с коррупционными правонарушениями, установлен прямой вид обращения граждан в электронной форме.

В рамках данного мероприятия были организованы мероприятия по соблюдению муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения;

организована проверка достоверности данных при проведении конкурсов на замещение должностей муниципальной службы;

в целях обеспечения своевременного представления муниципальными служащими и гражданами, при назначении на должности муниципальной службы достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лицами ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводилась разъяснительная работа о порядке заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: вся необходимая информация размещена на официальном сайте Администрации Лукичевского сельского поселения, проводились консультации по телефону и лично, также информация неоднократно была доведена до служащих на совещаниях, проводимых по данному вопросу;

всеми муниципальными служащими, включенными в перечень, были предоставлены справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный законодательством. Данные сведения были размещены на официальном сайте Администрации Лукичевского сельского поселения;

при назначении граждан на должности муниципальной службы осуществляется ознакомление их с действующими правовыми актами по антикоррупционной тематике и их консультирование; при изменении законодательства по вопросам противодействия коррупции проводятся семинары, на которых информация доводится до сведения каждого муниципального служащего, а так же размещается на официальном сайте Администрации Лукичевского сельского поселения и стенде.

Проводилась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Задачей проведения антикоррупционной экспертизы является выявление коррупциогенных факторов в правовых актах, проектах правовых актов, а также внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение данных факторов.

Прокуратурой Милютинского района в 2021 году проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 41 нормативного правовых акта Администрации Лукичевского сельского поселения. В 2021 году в Администрацию Лукичевского сельского поселения поступило 3 замечания прокуратуры Лукичевского сельского поселения на нормативно-правовые акты по устранению коррупциогенных фактов. Все выявленные коррупциогенные факторы были устранены незамедлительно.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»

Разработан и реализован план мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и межнациональной розни на территории муниципального образования «Лукичевское сельское поселение». Распространены среди читателей библиотек информационные материалы, содействующие повышению уровня  толерантного сознания молодежи. В СМИ организовано информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС. В образовательных организациях в течение 2021 года проводилась профилактическая работа, направленная на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения. В местах массового пребывания граждан размещались информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера.

В рамках работы антитеррористической комиссии Милютинского района, в 2021 году Администрация Лукичевского сельского поселения участвовала в заседаниях.

За отчетный период на территории поселения не допущено совершения террористических актов и преступлений экстремистского характера.

Данных об общественных формированиях и гражданах, склонных к совершению преступлений и правонарушений экстремистской направленности и связанных с нарушением национального, расового или религиозного равноправия не выявлены.

В орган местного самоуправления данные о деятельности на территории незарегистрированных или религиозных организаций не поступали.

Фактов проведения несанкционированных массовых мероприятий не было.

За истекший период текущего года жалоб и обращений по вопросам связанных с проявлением экстремизма, вовлечения молодежи в религиозные исламские объединения, обучения несовершеннолетних религии вопреки их воле и без согласия родителей не поступало.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.2. «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

В 2021 году не финансировалось, средства на его исполнение не планировались.

Основное мероприятие 3.1. «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения».

В 2021 году не финансировалось, средства на его исполнение не планировались.

 1 раз в квартал проводилась разъяснительная работа при проведении в ОО «Дней большой профилактики» с участием работников КДН и ЗП, ОО.

 Регулярно проводится агитационная и разъяснительная работа с населением о вреде наркомании на сходах граждан, по плану работы лекторских групп Лукичевского сельского поселения.

 30.11.2021 г. Администрация сельского поселения участвовала в конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково –молодежной среде. Заняла 3- место.

В результате выполнения в отчетный период склонных к потреблению наркотиков несовершеннолетних не выявлено.

 Факты о детях, подростках, употребляющих ПАВ, не выявлены.

Притонов для потребления наркотиков на территории Лукичевского сельского поселения не выявлено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, муниципальной программы указаны в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году денежные средства не были предусмотрены.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 13-ти из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции Лукичевского сельского поселения» - плановое значение 30,2%, фактическое значение 30,2 %;

Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение 44,2, фактическое значение 44,2;

Показатель 3. «Показатель 3. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение 32,5, фактическое значение 32,5;

Показатель 4. «Удельный вес населения, принимающего участия в проводимых мероприятиях» - плановое значение 32,5, фактическое значение 32,5;

Показатель 5. Количество безработных и несовершеннолетних граждан трудоустроенных в летний период» - плановое значение 10, фактическое значение 10;

Показатель 1.1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Лукичевском сельском поселении число лиц» - плановое значение 30,2 %, фактическое значение – 30,2 %;

Показатель 1.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Лукичевского сельского поселения» – плановое значение 44,2%, фактическое значение 44,2%;

Показатель 3.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве - плановое значение 30,2%, фактическое значение 30,2%;

Показатель 3.2. Доля социальных учреждений с наличием системы технической защиты объектов - плановое значение 100%, фактическое значение 100%;

Показатель 2.1.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом- плановое значение 32,5%, фактическое значение 32,5%;

Показатель 2.2.Удельный вес населения, принимающего участия в проводимых мероприятиях - плановое значение 32,5%, фактическое значение 32,5%;.

Показатель 2.3. Количество безработных и несовершеннолетних граждан трудоустроенных в летний период - плановое значение 10 человек, фактическое значение 10 человек;

Показатель 2.4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями правонарушений в Лукичевском сельском поселении - плановое значение 29,2%, фактическое значение 29,2%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год не определялась в связи с тем, что денежные средства не были предусмотрены.

.

# Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2021 год

# Сведенияо выполнении основных мероприятий, мероприятий

# муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | **Плановый срок окончания реализации** | **Фактический срок** | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объёме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Милютинском районе» | Администрация Лукичевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Организация проведения мониторингов общественного мнения (методом анкетирования) по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование эффективной политики на территории Лукичевского сельского поселения по противодействию коррупции | Формирование эффективной политики на территории Лукичевского сельского поселения по противодействию коррупции | Реализация в полном объёме |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лукичевского сельского поселения |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение показателей проявления коррупции в Лукичевского сельского поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного само­управления Лукичевского сельского поселения | Снижение показателей про­явления коррупции в Лукичевского сельского поселения и увеличение показателей информационной от­крытости деятельности ор­ганов местного само­управления Лукичевского сельского поселения | Реализация в полном объёме |
| 3 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании «Милютинский район» | Администрация Лукичевского сельского поселения | X | X | X | X |  | X |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2.Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
| 6 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» | Администрация Лукичевского сельского поселения | X | X | X | X |  | X |
| 7 | Основное мероприятие 3.1.Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |

# Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год

# Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  | отчётный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лукичевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Лукичевском сельском поселении | процент | 30,7 | 30,2 | 30,2 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Лукичевского сельского поселения | процент | 43,2 | 44,2 | 44,2 |  |
| 3 | Показатель 3. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 31,8 | 32,5 | 32,5 |  |
| 4 | Показатель 4. Удельный вес населения, принимающего участия в проводимых мероприятиях. | процент | 31,8 | 32,5 | 32,5 |  |
| 5. | Показатель 5. Количество безработных и несовершеннолетних граждан трудоустроенных в летний период | человек | 9 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» |
| 6 | Показатель 1.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Лукичевском сельском поселении число лиц | процент | 30,7  | 30,2 | 30,2 |  |
| 7 | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Лукичевского сельского поселения | процент | 43,2  | 44,2 | 44,2 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» |
| 8 | Показатель 3.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 30,7 | 30,2 | 30,2 |  |
| 9 | Показатель 3.2. Доля социальных учреждений с наличием системы технической защиты объектов | процент | 90 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» |
| 10 | Показатель 2.1.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 31,8 | 32,5 | 32,5 |  |
| 11 | Показатель 2.2.Удельный вес населения , принимающего участия в проводимых мероприятиях. | процент | 31,8 | 32,5 | 32,5 |  |
| 12 | Показатель 2.3. Количество безработных и несовершеннолетних граждан трудоустроенных в летний период | человек | 9 | 10 | 10 |  |
| 13 | Показатель 2.4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями правонарушений в Лукичевском с поселении | процент | 30,7 | 30,2 | 30,2 | - |