АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022г. № 17-7 х.Сулинский

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной**

**программы Лукичевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении» за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 19.02.2018 № 12-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукичевского сельского поселения, постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 21.05.2018 № 17-а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лукичевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении», за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение на официальном сайте Администрации Лукичевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лукичевского сельского поселения А.Н. Ткачев

#### Приложение

к постановлению

Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 15.03.2022 № 17-7

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

В целях создания условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения № 38-1 от 08.10.2018 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

оплата за негативное воздействие на окружающую среду;

экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Лукичевского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Приобретение, установка и облуживание контейнеров для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих термометров - выполнено. На реализацию мероприятия из бюджета Лукичевского сельского поселения было выделено 10,7 тыс. рублей. По факту освоено 10,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды».

Проведены мероприятия, посвященные экологическим датам. Дни защиты от экологической опасности, акция «Вода России», акция «Час Земли», экологический субботник «Зеленая Россия». Выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

Все эти факторы положительным образом стимулировали качество и полноту выполнения мероприятий муниципальной программы Лукичевского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил за счет всех источников 10,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет — 10,7 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2021 год составил 10,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет — 10,7тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет — 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет — 10,7 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 отчетный год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2021 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1(значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 10,7 тыс. рублей / 10,7 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1 / 1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных, бюджетных и автономных учреждений Лукичевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не производились.

Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование (1) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Лукичевском сельском поселении» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1. Приобретение, установка и облуживание контейнеров для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих термометров | Администрации Лукичевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Лукичевского сельского поселения | Плата за негативное воздействие на окружающую среду уплачивается в срок, установленный законодательством. | Исполнено в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 1.2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрации Лукичевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение муниципальных образований, школ и библиотек района информацией о состоянии окр. среды и природных ресурсов района | проведены мероприятия, посвященные экологическим датам. Дни защиты от экологической опасности, акция «Вода России», акция «Час Земли», экологический субботник «Зеленая Россия» | Исполнено в полном объеме |

Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении | Всего | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Местный бюджет | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Лукичевского сельского поселения»** | Всего | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Местный бюджет | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Приобретение, установка и облуживание контейнеров для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих термометров | Всего | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Местный бюджет | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией  о состоянии окружающей среды | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении»

за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2018 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Лукичевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении» | | | | | | |  |
|  | Показатель 1. Доля нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору в части платы за негативное воздействие на окружающую среду | процентов | 1 | 1 | 1 | --- |
|  | Показатель 2. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 2 | 2 | 2 | --- |
| 2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Лукичевского сельского поселения» | | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному экологическому надзору | процентов | 90 | 90 | 90 | --- |
|  | Показатель 1.2. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Лукичевского сельского поселения в рамках дней защиты от экологической опасности | единиц | 5 | 5 | 5 | --- |
|  | Показатель 1.3. Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Лукичевского сельского поселения | процентов | 16,2 | 16,7 | 16,7 | --- |