АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.07.2018г. № 26 х.Сулинский

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальных программза 6 месяцев 2018 год |

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Лукичевского сельского поселения от 02.09.2013. № 46 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукичевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Лукичевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Лукичевском сельском поселении» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Муниципальная политика» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

 3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Лукичевского

сельского поселения Г.И. Гарбуз

Приложение №1

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 26.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №1 «Развитие культуры и туризма в Лукичевском сельском поселении» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)7 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Культура»  |
|  1.1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Аграрный СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1219.9 | 580.6 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | X | 1219.9 | 580.6 | 0 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №2 «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Лукичевского сельского поселения» отчетный период 6 месяцев 2018 г..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату [01.01.201](#Par1414)8 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство» |
| 2.1 | Организация и содержание уличного освещения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Организация и содержание объектов озеленения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5.3 | 5.3 | 1 |
| 2.3 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 99,0 | 61.9 | 2 |
| 2.4 | Расходы на осуществление деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений .(субсидии муниципальным учреждениям | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2.5 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 465.1 | 436.8 | 8 |
| 2.6 | Охрана окружающей среды | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,7 | 0,0 | 1 |
| 2.7 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10.0 | 0,0 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме  |  |  |  |  | 640.1 | 504.0 | 13 |
|  | Всего по муниципальной программе  |  |  | X | X | 640.1 | 504.0 | 13 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №3 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в Лукичевском сельском поселении отчетный период 6 месяцев2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |
| 1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Лукичевского сельского поселения по противодействию коррупции  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1.2 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Лукичевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Вопросы кадровой политики | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Лукичевского сельского поселения по противодействию коррупции  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1111.4 | Антикоррупционная экспертиза | Администрация Лукичевского сельского поселения | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных актов Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Снижение показателей про­явления коррупции в Лукичевского сельском поселении и увеличение показателей информационной от­крытости дея­тельности ор­ганов местного само­управления Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективной политики на территории Лукичевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма» |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Лукичевского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,5 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» |
| 3.1 | Организационно-управленческие меры | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Лукичевского сельского поселения | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | X | 5,0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №4 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по Лукичевскому сельскому поселению отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Мероприятия по пожарной безопасности (обпашка, обкос населенных пунктов; приобретение огнетушителей, мотопомп, систем оповещения, индивидуальных средств защиты) | Администрация Лукичевского сельского поселения | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 39.6 | 7.8 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Лукичевского сельского поселения | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10.0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение без­опасности на воде» |
| 3.1 | Установка предупреждающих и запрещающих знаков, подготовка личного состава сезонных спасательных постов МО, проведение уборки береговых территорий рек и водоемов и т.д. | Администрация Лукичевского сельского поселения | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений;предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей из опасных мест на льду и судовом ходу;провести по безопасности на воде лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | X | 49.6 | 7.8 | 0 |

Приложение №5

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №5 «Развитие физической культуры и спорта в Лукичевском сельском поселении» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1 | Организация и проведение районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения района. | Администрация Лукичевского сельского поселения | развитие массовой физиче­ской культуры и спорта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 1 1.2 | Участие в межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта | Администрация Лукичевского сельского поселения | развитие массовой физиче­ской культуры и спорта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | X | 5,0 | 0,0 | 0 |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №7 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации:- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;- об охране окружающей среды; - об исполнении правил благоустройства территории поселения. | Администрация Лукичевского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1.2 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:- проведение благоустроительных работ по уборке территории Администрация Лукичевского сельского поселения сельского поселения- проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, по обращению с ртуть содержащими отходами;- информационная работа с населением- применение административной практики | Администрация Лукичевского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,7 | 0 | 0 |
|  1.3 | Проведение дней экологической безопасности : - расчистка парков, памятников, аллей;  - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Доме Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Администрация Лукичевского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | Администрация Лукичевского сельского поселения | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 1.5 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:- посадка лесных насаждений- проведение инвентаризации зеленых насаждений- обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников- привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий | Администрация Лукичевского сельского поселения | обеспечение сохранения зеленых насаждений Луичевского сельского поселения, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов- проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых, - проведение обкосов территории- информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Администрация Лукичевского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Осуществление мероприятий поэкологическому воспитанию иобразованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбища- памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Администрация Лукичевского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:- проведение рейдов- применение административной практики | Администрация Лукичевского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища, парковая зона и др.) | Администрация Лукичевского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища, парковая зона и др.) | Администрация Лукичевского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | X | 60,7 | 0,0 | 0 |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №8 «Развитие транспортной системы Лукичевского сельского поселения» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Содержание дорог» |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Лукичевского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объ­еме | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200.0 | 200.0 | 2 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лукичевского сельского поселения» |
| 1.2 | ремонт и разметки пешеходных переходов | Администрация Лукичевского сельского поселения | снижение количества дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | X | 200.0 | 200.0 | 2 |

Приложение №8

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №9 «Энергоэффективность и развитие энергетики в Лукичевском сельском поселении» отчетный период 6 месяцев 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лукичевского сельского поселения» |
| 1.1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Лукичевского сельского поселения | уменьшение потребления энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1.2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация Лукичевского сельского поселения | уменьшение потребления энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Постоянный контроль, техни-ческий и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация Лукичевского сельского поселения | уменьшение потребления энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Лукичевского сельского поселения | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | X | 00,0 | 0 | 0 |

Приложение №9

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Лукичевского сельского поселения №10 «Муниципальная политика» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программ | факт на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лукичевском сельском поселении» |
| 1.1 | Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими выборные муниципальные должности и муниципальными служащими | Администрация Лукичевского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1.2 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 31.3 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация Лукичевского сельского поселения | В результате реализации данного мероприятия доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва составит не менее 31 процента;доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса составит не менее 27 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  1.4 | Внедрение в Администрации Лукичевского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих | Администрация Лукичевского сельского поселения | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составит не менее 65 процентов.Коэффициент закрепленности на муниципальной службе составит не более 13 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация Лукичевского сельского поселения | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 71,4 процента; доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве, составит не менее 13 процентов  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций | Администрация Лукичевского сельского поселения | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с муниципальными служащими  | Администрация Лукичевского сельского поселения | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, составит не менее 10 процентов, доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования, в общем количестве лиц сельского поселения – не менее 15 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3260.0 | 1918.4 | 19 |
|  | Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникших при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Официальная публикация нормативно-правовых актов Лукичевского сельского поселения в газете «Луч» | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100.0 | 18.4 | 1 |
|  | Уплата взноса в СМО РО | Администрация Лукичевского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10.0 | 1 |
|  | Прочие расходы | Администрация Лукичевского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление первичного воинского учета | Администрация Лукичевского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 75.8 | 33.0 | 1 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | X | 3446.0 | 1979.8 | 22 |

Приложение №10

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Лукичевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программ | факт на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Администрация Лукичевского сельского поселения | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 167.0 | 31.9 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | X | 167,0 | 31.9 |  |