АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018г. № 26 х.Сулинский

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальных программ  за 6 месяцев 2018 год |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Лукичевского сельского поселения от 02.09.2013. № 46 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукичевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Лукичевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Лукичевском сельском поселении» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9 Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Муниципальная политика» за 6 месяцев 2018 года согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Лукичевского

сельского поселения Г.И. Гарбуз

Приложение №1

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 26.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №1 «Развитие культуры и туризма в Лукичевском сельском поселении» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  [01.07.201](#Par1414)7 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Культура» | | | | | | | | |
| 1.1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Аграрный СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 1219.9 | 580.6 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | | X | 1219.9 | 580.6 | 0 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №2 «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Лукичевского сельского поселения» отчетный период 6 месяцев 2018 г..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  [01.01.201](#Par1414)8 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство» | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и содержание уличного освещения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Организация и содержание объектов озеленения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5.3 | 5.3 | 1 |
| 2.3 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 99,0 | 61.9 | 2 |
| 2.4 | Расходы на осуществление деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений .(субсидии муниципальным учреждениям | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2.5 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 465.1 | 436.8 | 8 |
| 2.6 | Охрана окружающей среды | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,7 | 0,0 | 1 |
| 2.7 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10.0 | 0,0 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 640.1 | 504.0 | 13 |
|  | Всего по муниципальной  программе |  |  | X | X | 640.1 | 504.0 | 13 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №3 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в Лукичевском сельском поселении отчетный период 6 месяцев2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Лукичевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1.2 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Лукичевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Вопросы кадровой политики | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Лукичевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1111.4 | Антикоррупционная экспертиза | Администрация Лукичевского сельского поселения | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных актов Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Снижение показателей про­явления коррупции в Лукичевского сельском поселении и увеличение показателей информационной от­крытости дея­тельности ор­ганов местного само­управления Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективной политики на территории Лукичевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | | |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Лукичевского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,5 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» | | | | | | | |
| 3.1 | Организационно-управленческие меры | Администрация Лукичевского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Лукичевского сельского поселения | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | X | 5,0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №4 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по Лукичевскому сельскому поселению отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по пожарной безопасности (обпашка, обкос населенных пунктов; приобретение огнетушителей, мотопомп, систем оповещения, индивидуальных средств защиты) | Администрация Лукичевского сельского поселения | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 39.6 | 7.8 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Лукичевского сельского поселения | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10.0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение без­опасности на воде» | | | | | | | |
| 3.1 | Установка предупреждающих и запрещающих знаков, подготовка личного состава сезонных спасательных постов МО, проведение уборки береговых территорий рек и водоемов и т.д. | Администрация Лукичевского сельского поселения | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;  повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений;  предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей из опасных мест на льду и судовом ходу;  провести по безопасности на воде лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | X | 49.6 | 7.8 | 0 |

Приложение №5

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №5 «Развитие физической культуры и спорта в Лукичевском сельском поселении» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения района. | Администрация Лукичевского сельского поселения | развитие массовой физиче­ской культуры и спорта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 1 1.2 | Участие в межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта | Администрация Лукичевского сельского поселения | развитие массовой физиче­ской культуры и спорта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | X | 5,0 | 0,0 | 0 |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №7 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Лукичевском сельском поселении» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации:  - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;  - об охране окружающей среды;  - об исполнении правил благоустройства территории поселения. | Администрация Лукичевского сельского поселения | | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1.2 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - проведение благоустроительных работ по уборке территории Администрация Лукичевского сельского поселения сельского поселения  - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, по обращению с ртуть содержащими отходами;  - информационная работа с  населением  - применение административной практики | Администрация Лукичевского сельского поселения | | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,7 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение дней экологической безопасности :  - расчистка парков, памятников, аллей;  - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Доме Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Администрация Лукичевского сельского поселения | | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах,  водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | Администрация Лукичевского сельского поселения | | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 1.5 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - посадка лесных насаждений  - проведение инвентаризации зеленых насаждений  - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка.  - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников  - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий | Администрация Лукичевского сельского поселения | | обеспечение сохранения зеленых насаждений Луичевского сельского поселения, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):  - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов  - проведение обследования с це  лью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых,  - проведение обкосов территории  - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Администрация Лукичевского сельского поселения | | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Осуществление мероприятий по  экологическому воспитанию и  образованию населения:  - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:  - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах  - кладбища  - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Администрация Лукичевского сельского поселения | | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:  - проведение рейдов  - применение административной практики | Администрация Лукичевского сельского поселения | | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища, парковая зона и др.) | Администрация Лукичевского сельского поселения | | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища, парковая зона и др.) | Администрация Лукичевского сельского поселения | | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  | |  | X | X | 60,7 | 0,0 | 0 |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №8 «Развитие транспортной системы Лукичевского сельского поселения» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Содержание дорог» | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Лукичевского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объ­еме | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 200.0 | 200.0 | 2 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Лукичевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.2 | ремонт и разметки пешеходных переходов | Администрация Лукичевского сельского поселения | снижение количества дорожно- транспортных происшествий на дорогах местного значения | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | | X | X | 200.0 | 200.0 | 2 |

Приложение №8

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе №9 «Энергоэффективность и развитие энергетики в Лукичевском сельском поселении» отчетный период 6 месяцев 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.07.201](#Par1414)8 |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [01.07.201](#Par1414)8 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лукичевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Лукичевского сельского поселения | уменьшение потребления энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1.2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация Лукичевского сельского поселения | уменьшение потребления энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Постоянный контроль, техни-ческий и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация Лукичевского сельского поселения | уменьшение потребления энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Лукичевского сельского поселения | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | X | 00,0 | 0 | 0 |

Приложение №9

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Лукичевского сельского поселения №10 «Муниципальная политика» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  [01.07.2018](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программ | факт на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лукичевском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими выборные муниципальные должности и муниципальными служащими | Администрация Лукичевского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1.2 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 31.3 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация Лукичевского сельского поселения | В результате реализации данного мероприятия доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва составит не менее 31 процента;  доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса составит не менее 27 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Внедрение в Администрации Лукичевского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих | Администрация Лукичевского сельского поселения | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составит не менее 65 процентов.  Коэффициент закрепленности на муниципальной службе составит не более 13 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация Лукичевского сельского поселения | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 71,4 процента;  доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве, составит не менее 13 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций | Администрация Лукичевского сельского поселения | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с муниципальными служащими | Администрация Лукичевского сельского поселения | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, составит не менее 10 процентов, доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования, в общем количестве лиц сельского поселения – не менее 15 процентов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | |
| 2.1 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3260.0 | 1918.4 | 19 |
|  | Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникших при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Лукичевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Официальная публикация нормативно-правовых актов Лукичевского сельского поселения в газете «Луч» | Администрация Лукичевского сельского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100.0 | 18.4 | 1 |
|  | Уплата взноса в СМО РО | Администрация Лукичевского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10.0 | 1 |
|  | Прочие расходы | Администрация Лукичевского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление первичного воинского учета | Администрация Лукичевского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 75.8 | 33.0 | 1 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | X | 3446.0 | 1979.8 | 22 |

Приложение №10

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 23.07.2018 №26

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Лукичевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» отчетный период 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  [01.07.2018](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программ | факт на отчетную дату [01.07.2018](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 1.1 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Администрация Лукичевского сельского поселения | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 167.0 | 31.9 | 0 |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | X | 167,0 | 31.9 |  |