АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2024г. № 27 х.Сулинский

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 19.02.2018 № 12-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукичевского сельского поселения, постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 21.05.2018 № 17-а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лукичевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Лукичевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лукичевского сельского поселения А.Н. Ткачев

Приложение

к постановлению Администрации

Лукичевского сельского поселения

от 20.03.2024 № 27

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа Лукичевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) разработана в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Реализация муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году осуществлена следующим образом:

произведена опашка населенных пунктов Лукичевского сельского поселения;

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы, приобретены современные образцы средств индивидуальной защиты.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

В результате выполнения программных мероприятий достигнута положительная динамика при достижении стратегических целей.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2023 год предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по пожарной безопасности (опашка населенных пунктов; приобретение огнетушителей, мотопомп, систем оповещения, индивидуальных средств защиты)».

В рамках подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 3-х мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Информирование населения о правилах поведения при угрозе возникновения и возникновении ЧС».

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» на 2023 предусмотрена реализация 2-х мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Установка предупреждающих и запрещающих знаков»

Основное мероприятие 3.2. «Обследование и очистка дна акватории пляжей МО».

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

профилактическая работа, участие в учениях по противопожарной деятельности;

погодные условия.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 34,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 34,5.0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 33,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 33,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 0,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» – плановое значение 10 человек, фактическое значение 10 человек.

Показатель 1.1 «Количество выездов на тушение пожаров» – плановое значение 10 единиц, фактическое значение 10 единиц.

Показатель 1.2 «Доля спасенных людей при пожарах» – плановое значение 98%, фактическое значение 100%.

Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – плановое значение 10 шт., фактическое значение 10 шт.

Показатель 2.2. Доля спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях – плановое значение 98%, фактическое значение 100%;

Показатель 2.3. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты – плановое значение 5 шт, фактическое значение 5 шт.;

Показатель 3.1 Доля предотвращенных происшествий на водных объектах – плановое значение 61,1%, фактическое значение 100%.

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,64.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. В рамках муниципальной программы полностью реализованы 4 основных мероприятий из 4 запланированных.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00, плановое значение – 4, фактическое значение – 4.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

33,9 тыс. рублей / 34,5 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,1 х 0,5 + 0,1 х 0,3 + 0,9 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации (УР) муниципальной программы является высоким, так как УР программы равен 1,0, а это составляет более 0,95.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

**Сведения**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лукичевского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер  и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины  нереали­зации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | оконча-ния реализации | Запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Лукичевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по пожарной безопасности (опашка населенных пунктов; приобретение огнетушителей, мотопомп, систем оповещения, индивидуальных средств защиты) | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Лукичевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о правилах поведения при угрозе возникновения и возникновении ЧС | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | повышение уровня знаний неработающего населения в области ГО и ЧС | повышение уровня знаний неработающего населения в области ГО и ЧС | - |
| 5. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Лукичевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 6. | Основное мероприятие 3.1 Установка предупреждающих и запрещающих знаков | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | повышение уровня безопасности на водных объектах Лукичевского сельского поселения | повышение уровня безопасности на водных объектах Лукичевского сельского поселения | - |
| 7. | Основное мероприятие 3.2 Обследование и очистка дна акватории пляжей МО | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023г. | 31 декабря  2023 г. | повышение уровня безопасности на водных объектах Лукичевского сельского поселения | повышение уровня безопасности на водных объектах Лукичевского сельского поселения | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники  финансирования | Объем расходов  (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 34,5 | 34,5 | 33,9 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 34,5 | 34,5 | 33,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность» | всего | 29,5 | 29,5 | 29,1 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 29,5 | 29,5 | 29,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по пожарной безопасности (опашка населенных пунктов; приобретение огнетушителей, мотопомп, систем оповещения, индивидуальных средств защиты) | всего  областной бюджет  федерального бюджета  местный бюджет  внебюджетные источники | 29,5  29,5 | 29,5  29,5 | 29,1  29,1 |
| Подпрограмма 2  «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1. Информирование населения о правилах поведения при угрозе возникновения и возникновении ЧС | всего  областной бюджет  федерального бюджета  местный бюджет  внебюджетные источники | 5,0  5,0 | 5,0  5,0 | 4,8  4,8 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1 Установка предупреждающих и запрещающих знаков | всего  областной бюджет  федерального бюджета  местный бюджет  внебюджетные источники | 5,0  5,0 | 5,0  5,0 | 4,8  4,8 |
| Основное мероприятие 3.2 Обследование и очистка дна акватории пляжей МО | всего  областной бюджет  федерального бюджета  местный бюджет  внебюджетные источники | – | – | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Лукичевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год  факт | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек | 10 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | штук | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля спасенных людей при пожарах | процентов | 98,0 | 98,0 | 100 | - |
| Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | штук | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. Доля спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | процентов | 98,0 | 98,0 | 100 |  |
| 2.3. | Показатель 2.3. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; | штук | 5 | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 3.1. Доля предотвращенных происшествий на водных объектах | процен­тов | 61,1 | 61,1 | 100 |  |