АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.03.2023г. № 7-2 х.Сулинский

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы**

**Лукичевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения** **и благоустройство»** **за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 19.02.2018 № 12-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукичевского сельского поселения, постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 21.05.2018 № 17-а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лукичевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения и благоустройство» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

## 2. Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Лукичевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лукичевского сельского поселения А.Н. Ткачев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Администрации Лукичевского сельского поселения от 15.03.2023 № 7-2 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Лукичевского сельского поселения и благоустройство» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2022 году

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Лукичевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения и благоустройство» (далее –программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

мероприятия по благоустройству территории поселения;

отлов и содержание безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения.

В результате реализации программы в отчетном периоде:

повысился уровень благоустройства территории поселения;

повысился уровень комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

увеличился уровень озеленения территории поселения;

улучшение внешнего вида территории Лукичевского сельского поселения;

повысилась удовлетворенность населения Лукичевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лукичевского сельского поселения» включающей 1 основное мероприятие, достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1.1. Расходы на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартира, жилой дом) на первичном и вторичном рынках в Лукичевском сельском поселении. На реализацию мероприятия из бюджета Лукичевского сельского поселения было выделено 270,0 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 270,0. рублей.

По подпрограмме 2 «Благоустройство», включающей 3 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству - выполнено. Произведены мероприятия по содержанию кладбищ (аккарицидная обработка, обустройство, подвоз песка), содержание деткой площадки, обкосы на территории поселения, спил деревьев. На реализацию мероприятия из бюджета Лукичевского сельского поселения было выделено 143,4 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 141,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ На реализацию мероприятия из бюджета Лукичевского сельского поселения было выделено 5,2 тыс. рублей. По факту выполненных работ освоено 5,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения – выполнено. В 2022 году не финансировалось, средства на его исполнение не планировались.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

1. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2022 году, не было установлено.

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год было предусмотрено 270,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 270,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 270,0 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 270,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

 В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год было предусмотрено 148,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 148,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 147,0 тыс. рублей, в том числе средств:

федеральный бюджет – средства не предоставлялись;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 147,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – средства не привлекались.

 В рамках реализации Подпрограммы 2 объем неисполнения назначений составил 1,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

1. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

418,6тыс. рублей / 416,9 тыс. рублей = 1,0

3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1 (значение для расчета), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1 , в связи с чем уровень реализации (УР) муниципальной программы является удовлетворительным, так как УР программы равен 1.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

При реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году возникла экономия бюджетных средств в размере 0,0 тыс. руб.

# Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения и благоустройство» за 2022 год

# Сведения

# о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения и благоустройство» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объёме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения» | Администрация Лукичевского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартира, жилой дом) на первичном и вторичном рынках в Лукичевском сельском поселении | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | приобретение благоустроенного жилого помещения (квартира, жилой дом) | приобретение благоустроенного жилого помещения (квартира, жилой дом) | Исполнено в полном объёме |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Администрация Лукичевского сельского поселения  | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству | Администрация Лукичевского сельского поселения  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения | поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения | Исполнено в полном объёме |
| 5 | Основное мероприятие 2.2Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.122022 | поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения | поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения | Исполнено в полном объёме |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения | поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения | В 2022 году не финансировалось, средства на его исполнение не планировались. |

# Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения и благоустройство» за 2022 год

# Сведенияоб использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

# на реализацию муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения и благоустройство» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),  |
| муниципальнойпрограммой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Лукичевского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения и благоустройство» | Всего | 418,6 | 418,6 | 416,9 |
| Местный бюджет | 418,6 | 418,6 | 416,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения | Всего | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство населенных пунктов Лукичевского сельского поселения»  | Всего | 148,6 | 148,6 | 146,9 |
| Местный бюджет | 148,6 | 148,6 | 146,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству | Всего | 143,4 | 143,4 | 141,7 |
| Местный бюджет | 143,4 | 143,4 | 141,7 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Всего | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Местный бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | X | 0,0 |

# Приложение № 3

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения и благоустройство» за 2022 год

# Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лукичевского сельского поселения и благоустройство» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному | отчётный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 4 | Показатель 2.1. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 30 | 35 | 35 | Показатель достигнут |
| 5 | Показатель 2.2. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 6 | Показатель 2.3. Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 4000 | 4000 | 4000 | Показатель достигнут |