АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУКИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2023г. № 7-9 х.Сулинский

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 19.02.2018 № 12-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукичевского сельского поселения, постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 21.05.2018 № 17-а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лукичевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 08.10.2018 № 83-3 по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Лукичевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лукичевского сельского поселения А.Н. Ткачев

Приложение

к постановлению Администрации Лукичевского сельского поселения

от 15.03.2023 № 7-9

Отчет

о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения

"Муниципальная политика" за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышения его эффективности, совершенствования организации муниципальной службы в Милютинском районе, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, а так же повышения эффективности реализации муниципальной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения "Муниципальная политика", утвержденной постановлением Администрации Лукичевского сельского поселения от 08.10.2018 № 83-3 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Муниципальные служащие Администрации Лукичевского сельского поселения прошли обучение на курсах повышение квалификации по направлениям своей профессиональной деятельности.

В целях повышения престижа профессии муниципального служащего и пропаганды положительного опыта муниципального управления в 2022 году, специалисты администрации учавствуют в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Милютинского района».

Успешная реализация мероприятий, указанных во 2 пункт способствовал качественному исполнению еще одного мероприятия программы, а именно повышению престижа муниципальной службы и укреплению кадрового потенциала.

Штатная численность муниципальных служащих находится в установленных рамках.

Учитывая приобретенный опыт, выполнение указанных вопросов и реализация намеченных мероприятий позволяет поднять на более высокий уровень развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лукичевском сельском поселении.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 " Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лукичевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления ", предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих». Выполнено.

Муниципальные служащие Администрации Лукичевского сельского поселения прошли обучение на курсах повышение квалификации по направлениям своей профессиональной деятельности.

В рамках подпрограммы 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Муниципальная политика ", предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание аппарата администрации Лукичевского сельского поселения – выполнено. Реализация данного мероприятия позволило увеличить эффективность бюджетных расходов на содержание аппарата Администрации Лукичевского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.2. Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об административных правонарушениях" перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Выполнено.

Основное мероприятие 2.3. Расходы на проведение мероприятий по управлению муниципальным имуществом Лукичевского сельского поселения - выполнено.

Реализации данного мероприятия рассчитана на несколько лет, запланированный объем работ на 2021 год выполнен в полном объеме. Результатом станет полная паспортизация муниципального имущества.

Основное мероприятие 2.4. Уплата взноса в СМО РО – выполнено. Участие в заседаниях Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области, позволило наладить взаимодействие с муниципальными образованиями Ростовской области по различным вопросам.

Основное мероприятие 2.5. Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – выполнено. Реализация данного мероприятия позволило увеличить эффективность бюджетных расходов на содержание работника первичного воинского учета.

Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности аппарата Администрации Лукичевского сельского поселения». Выполнено.

Реализация данного мероприятия позволило увеличить эффективность бюджетных расходов на содержание аппарата Администрации Лукичевского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

количество муниципальных служащих поступивших на муниципальную службу;

возраст поступивших и уволенных муниципальных служащих;

количество вакантных должностей муниципальной службы;

Все эти факторы влияли на качество и полноту выполнения мероприятий муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Муниципальная политика».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 6529.7 тыс. рублей а счет всех источников, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 102,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 6427,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 6529,7 тыс. рублей а счет всех источников, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 102,2тыс. рублей;

областной бюджет – 0,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 6427,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6335,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 102,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 6233,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 193,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 "Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва" - плановое значение 0, фактическое значение 0 (вакантных должностей не было).

Показатель 2 "Доля вакантных должностей муниципальной службы, назначаемых на основе конкурса " - плановое значение 0, фактическое значение 0 (вакантных должностей не было).

Показатель 3 "Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования" - 0 плановое значение, фактическое значение 0.

Показатель 4 " Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование" - плановое значение 4, фактическое значение 4.

Показатель 5 " Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет " - плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 6 " Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе" - плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 7 " Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы " - плановое значение 100, фактическое значение 100,0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 6 – 1;

степень достижения целевого показателя 7 – 0,99.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,998 (значения для расчета), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет1 (высокий), что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6529,7 тыс. рублей / 6335,8 тыс. рублей =1,0

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом :

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

# Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения«Муниципальная политика» за 20222 год

# Сведения о выполнении основных мероприятий

# муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объёме | |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1  "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лукичевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления " | Администрация Лукичевского сельского поселения | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Обучение по программам дополнительного профессионального образования | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Муниципальные служащие Администрации Лукичевского сельского поселения прошли обучение на курсах повышение квалификации по направлениям своей профессиональной деятельности |  | |
| 3 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Лукичевского сельского поселения | X | X | X | X | X | | X | |
| 4 | ОМ 2.1. Расходы на содержание аппарата администрации Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности бюджетных расходов Лукичевского сельского поселения | Эффективное расходование бюджетных средств. | |  | | |
| 5 | ОМ 2.2. Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об административных правонарушениях" перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности бюджетных расходов Лукичевского сельского поселения | Эффективное расходование бюджетных средств. | |  | |
| 6 | ОМ 2.3. Расходы на проведение мероприятий по управлению муниципальным имуществом Лукичевского сельского поселения | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для содержания и управления муниципального имущества | продолжается ведение реестра муниципального имущества. | |  | |
| 7 | ОМ 2.4. Уплата взноса в СМО РО | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимодействие с муниципальными образованиями Ростовской области | Участие в заседаниях в Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» способствует получению опыта работы других муниципальных образований | |  |
| 8 | ОМ 2.5. Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Лукичевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности бюджетных расходов Лукичевского сельского поселения | Эффективное расходование бюджетных средств. | |  | |

# Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2022 год

# Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

# на реализацию муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной  программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная**  **программа «Муниципальная политика»** | Всего | **6529,7** | **6529,7** | **6335,8** |
| Местный бюджет | **6427,3** | **6427,3** | **6233,4** |
| Областной бюджет | **0,2** | **0,2** | **0,2** |
| Федеральный бюджет | **102,2** | **102,2** | **102,2** |
| Внебюджетные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лукичевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** | Всего | 0,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1 Обучение по программам дополнительного профессионального образования | Всего | 0,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Муниципальная политика»** | Всего | 6529,7 | 6529,7 | 6335,8 |
| Местный бюджет | 6427,3 | 6427,3 | 6233,4 |
| Областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Федеральный бюджет | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата администрации Лукичевского сельского поселения» | Всего | 6355,5 | 6355,5 | 5063,5 |
| Местный бюджет | 6355,5 | 6355,5 | 5063,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об административных правонарушениях" перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» | Всего | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Расходы на проведение мероприятий по управлению муниципальным имуществом Лукичевского сельского поселения» | Всего | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| Местный бюджет | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Уплата взноса в СМО РО | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Расходы на диспансеризацию | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Приложение № 3

к отчёту о реализации муниципальной программы Лукичевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2022 год

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Лукичевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному | отчётный год | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | | | | | | | | |
| 1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; | | % | 0 | 0 | 0 | Вакансии отсутствуют |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, назначаемых на основе конкурса | | % | 0 | 0 | 0 | Вакансии отсутствуют |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования; | | % | 0 | 0 | 0 | Вакансии отсутствуют |
| 4 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; | | % | 80 | 80 | 80 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; | | % | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе; | | % | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 7 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | | % | 100 | 100 | 97,0 | Экономия средств бюджета |